**«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в *КОГОБУ ЦДОД***

**2024 – 2025учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для программы наставничества  в 2024-2025 учебном году | Обобщение опыта 2023-2024 у.г. | Ознакомление с опытом наставничества. Круглый стол. | Август 2024 | Трубицына Е.В. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОО в 2024/25 | 1. Издание распорядительного акта о назначении наставников.  2. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в ОО» в 2023/24. | Август 2024 | Трубицына Е.В. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение опроса среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.  2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.  3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители, администрация.  5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. | Сентябрь 2024 | Минеева Э.Ю., Глубоковских Е.А. |
| Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.  2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь 2024 | Минеева Э.Ю., Глубоковских Е.А. |
| Сбор данных о наставниках | Проведение опроса среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. |  |  |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках  Формирование базы наставников | Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.   Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь 2024 | Минеева Э.Ю., Глубоковских Е.А. |
| 4. | Обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми Отбор наставников и наставляемых | Утвердить программы и графики обучения наставников.  Организовать обучение наставников. | Сентябрь 2024 | Трубицына Е.В. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Закрепление наставнических пар / групп | Организация групповой встречи наставников и наставляемых.  Ознакомление с направлениями работы | Сентябрь 2024 | Трубицына Е.В. |
| Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Издание приказа об утверждении наставнических пар/групп.  Составление планов индивидуального развития наставляемых  Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | сентябрь – декабрь 2024 | Минеева Э.Ю., Глубоковских Е.А. |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.  Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.  Регулярные встречи наставника и наставляемого.  Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение года | Минеева Э.Ю., Глубоковских Е.А. |
| Отчеты по итогам наставнической программы | Психологическое тестирование  Диагностика развития и иные методики | Июнь 2025 | Минеева Э.Ю., Глубоковских Е.А. |
| 7 | Завершение наставничества | Мотивация и поощрения наставников | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.  Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.  Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Июнь 2025 | Трубицына Е.В. |
|  |  |  | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Август 2025 | Трубицына Е.В. |