Приложение № 2–2 к Порядку

Календарный план реализации проекта (программы)*

| Этап/ мероприятие | Сроки реализации | Перечень конечных результатов |
| --- | --- | --- |
| Разработка пакета документов по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников для детей с нарушениями зрения. Согласование документов с организаторами ВсОШ в Кировской области. | Сентябрь-октябрь 2023 | Разработан пакет нормативных документов: - Регламент проведения школьного этапа ВсОШ для слепых и слабовидящих детей - Перечень необходимого и допустимого оборудования, в том числе на основе шрифта Брайля - Инструкции для ассистентов, технических специалистов, организаторов школьного этапа ВсОШ - иные |
| Обучение организаторов, ассистентов, технических специалистов школьного этапа ВсОШ в КОГОБУ ЦДОД. Апробация технологии проведения школьного этапа ВсОШ согласно разработанного пакета документов в КОГОБУ ЦДОД | Октябрь-декабрь 2023 | По разработанным документам будут обучены 12 педагогов и инженеров КОГОБУ ЦДОД. Будут проведены школьные этапы ВсОШ для слепых и слабовидящих детей, в том числе на основе шрифта Брайля как с применением платформы «Сириус», так и в плоскопечатном варианте. |
| Корректировка документов после апробации | Январь 2024 | Пакет документов будет приведен к единообразию по используемым формулировкам и ситуациям, внесены необходимые коррективы и дополнения. |
| Публикация пакета документов на общедоступных образовательных ресурсах Кировской области | Февраль 2024 | Пакет документов будет опубликован на сайтах КОГОБУ ЦДОД, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», КОГАУ ЦДООШ |
| Передача пакета документов в Банк передового опыта КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области | Март 2024 | Пакет документов будет опубликован в Банке передового опыта Института развития образования Кировской области |

____________